## 进度报告模板
系统 | 模块 | 功能点 | 接口人 | 预计开始时间 | 预计开发完成时间 | 进度 | 依赖接口方 | 其他问题
前台系统 | 登录 | 登录页面开发 | 吕 | 2016-06-13 | 2016-06-21 | done
|  | 验证码 | 吕 | 2016-06-13 | 2016-06-21 | done
|  | 退出登录 | 吕 | 2016-06-13 | 2016-06-21 | done
|  | 首次登录修改密码 | 吕 | 2016-06-13 | 2016-06-21 | done
| 首页 | 日结功能 | 吕 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | done
|  | 读帐功能 | 吕 | 2016-06-22 | 2016-06-24
|  | 销售相关信息展示 | 吕 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | done
| 销售 | 会员信息查询 | 吕 |  |  |  | 依赖接口api，待定
|  | 导购员信息查询 | 吕 | 2016-06-26 | 2016-06-26 | done
|  | 销售商品查询 | 吕 | 2016-06-27 | 2016-06-29
|  | 单项打折/整单打折按钮权限控制 | 吕 | 2016-06-30 | 2016-06-30
|  | 单项打折 | 吕 | 2016-07-01 | 2016-07-01
|  | 整单打折 | 吕 | 2016-07-02 | 2016-07-02
|  | 可参加促销活动 | 吕 | 2016-07-03 | 2016-07-10
|  | 促销活动互斥逻辑 | 吕 | 2016-07-11 | 2016-07-15
|  | 结算信息保存 | 吕 | 2016-07-16 | 2016-07-17
|  | 现金、银行卡支付 | 吕 | 2016-07-18 | 2016-07-18
|  | 储值卡支付 | 吕 | 2016-07-19 | 2016-07-24 |  | 依赖接口api
|  | 电子券支付 | 吕 | 2016-07-19 | 2016-07-24 |  | 依赖接口api
|  | 会员积分支付 | 吕 | 2016-07-19 | 2016-07-24 |  | 依赖接口api
|  | 支付宝支付 | 吕 | 2016-07-25 | 2016-07-31
|  | 微信支付 | 吕 | 2016-07-25 | 2016-07-31
| 销退 | 销售信息查询 | 吕 | 2016-08-01 | 2016-08-07
|  | 整单退-储值卡退款 | 吕 | 2016-08-01 | 2016-08-07 |  | 依赖接口api
|  | 整单退-电子券退款 | 吕 | 2016-08-01 | 2016-08-07 |  | 依赖接口api
|  | 整单退-会员积分退款 | 吕 | 2016-08-01 | 2016-08-07 |  | 依赖接口api
|  | 整单退-支付宝退款 | 吕 | 2016-08-01 | 2016-08-07
|  | 整单退-微信退款 | 吕 | 2016-08-01 | 2016-08-07
| 订单 | 订单查询 | 张 | 2016-07-02 | 2016-07-04 |  | 依赖接口api
|  | 订单提货或者配送 | 张 | 2016-07-02 | 2016-07-04 |  | 依赖接口api
| 会员 | 会员查询 | 张 | 2016-07-05 | 2016-07-09 |  | 依赖接口api
|  | 新增会员 | 张 | 2016-07-05 | 2016-07-09 |  | 依赖接口api
| 统计 | 销售明细 | other | 2016-08-01 | 2016-08-02
|  | 销售汇总 | other | 2016-08-03 | 2016-08-04
|  | 收款汇总 | other | 2016-08-05 | 2016-08-08
|  | 报表打印 | other | 2016-08-09 | 2016-08-12
后台系统 | 登陆管理 | 后台登陆管理、修改密码 | 张 | 2016-06-22 | 2016-06-26
| 账户中心 | 账号管理、账号对应门店设置 | 张 | 2016-06-27 | 2016-06-30
|  | 角色管理 | 张 | 2016-07-01 | 2016-07-01
|  | 账号归属角色 | 张 | 2016-07-02 | 2016-07-03
| 管理中心 | 支付方式 | 吕 | 2016-08-08 | 2016-08-12
|  | 交易类型 | 吕 | 2016-08-08 | 2016-08-12
|  | 明细类型 | 吕 | 2016-08-08 | 2016-08-12
| 门店管理 | 门店管理 | 吕 | 2016-08-13 | 2016-08-14
|  | 导购员管理 | 吕 | 2016-08-13 | 2016-08-14
| 基础数据管理 | 尺码管理 | 张 | 2016-07-09 | 2016-07-10
|  | 颜色管理 | 张 | 2016-07-09 | 2016-07-10
|  | 品类管理 | 张 | 2016-07-10 | 2016-07-12
|  | 计量单位管理 | 张 | 2016-07-13 | 2016-07-14
|  | 单位换算维护 | 张 | 2016-07-15 | 2016-07-16
|  | 品牌管理 | 张 | 2016-07-16 | 2016-07-16
|  | 物料管理 | 张 | 2016-07-16 | 2016-07-19
| 支付管理 | 收银终端管理 | 张 | 2016-07-20 | 2016-07-21
|  | 零售参数设定 | 张 | 2016-07-22 | 2016-07-23
|  | 销售交易设定 | 张 | 2016-07-23 | 2016-07-23
|  | 商户支付方式 | 张 | 2016-07-23 | 2016-07-23
|  | 价格管理 | 张 | 2016-07-23 | 2016-07-24
| 促销管理 | 促销活动管理 | 张 | 2016-07-25 | 2016-07-29
|  | 促销支付限制 | 张 | 2016-07-30 | 2016-07-31
|  | 促销优惠 | 张 | 2016-08-01 | 2016-08-04
|  | 促销优惠匹配内容 | 张 | 2016-08-05 | 2016-08-06
|  | 促销条件 | 张 | 2016-08-06 | 2016-08-07
|  | 促销条件匹配内容 | 张 | 2016-08-08 | 2016-08-11
|  | 促销门店 | 张 | 2016-08-12 | 2016-08-13